別記(第1項関係)

富岡町工事請負契約約款の運用基準

第１条関係

(１)　第３項において、施工方法についてその責任を明確にするため、設計図書に特別の定めがある場合を除き、請負者の責任において定めることとしているので、設計図書における特別の定めについては、その必要性を十分検討し、必要最低限のものとすること。

(２)　第５項において、本約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除といった行為については、その明確化を図るため、書面で必ず行うこととされたので、適切に処理すること。

(３)　第12項においては、請負者が共同企業体を結成している場合には、発注者と請負者との間では全ての行為は共同企業体の代表者を通じて行うことを明記したものであること。

第２条関係

関連工事における工程等の調整は、本条において発注者が行う。又、第９条第２項の規定に基づき、設計図書に定めるところにより、監督員がその調整を行う権限を有する。

第３条関係

(１)　請負代金内訳書（以下「内訳書」という。）については、発注者及び請負者を拘束するものではないので、第24条の規定による請負代金額の変更、第29条の規定による不可抗力による損害の負担、第37条の規定による部分払等を行う場合の額の確認に当たっては、工程表を参考にして設計図書の内訳により行うこと。

(２)　第１項に「契約締結後５日以内に」と規定されているが、工期、工事の態様等により５日以内とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、必要な範囲内で伸長又は短縮した日数を別途特約すること。

(３)　内訳書は従来どおり、特約条項により提出を免除することができるが、本約款第１条第３項の規定により、請負者に大幅な自主施工を認めた場合においては、施工計画等を承知しておく意味から内訳書の提出を求めることができる。

第４条関係

(１)　請負代金額が500万円未満の工事請負契約については、富岡町財務規則（昭和57年富岡町規則第15号）第98条第１項第７号の規定により契約の保証を免除することができる。

(２)　役務的保証を必要とする場合には、契約の保証として、公共工事履行保証証券による保証を求めること。この場合にはあらかじめ町長承認を得ること。

第７条関係

「その他必要な事項」とは、下請負人の住所、施工部分の内容、当該工事現場の担当責任者の名称等を含むものであること。

第９条関係

(１)　第３項にいう「２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたとき」とは、同一の監督業務について、２名以上の監督員を任命して権限を分担させた場合をいい、この場合には、それぞれの職務権限の内容を監督員通知書に明示すること。

(２)　第４項は第１条第５項の特則を規定したものではなく、約款でなく設計図書において権限が創設される監督員の指示又は承諾について、原則、書面によることを定めたものであること。

第11条関係

履行についての報告とは、過去の履行状況についての報告のみでなく、施工計画書等の履行計画についての報告も含むものであること。

第13条関係

(１)　第３項に「検査を請求されたときは、請求を受けた日から７日以内に応じなければならない」と規定されているが、検査の態様、施工条件等により７日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、必要な範囲で伸長又は短縮した日数を別途特約すること。

(２)　第５項に「検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出しなければならない。」と規定されているが、工事材料の態様、施工条件等により７日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、必要な範囲で伸長又は短縮した日数を別途特約すること。

第14条関係

(１)　第４項に「立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から７日以内に応じなければならない」と規定されているが、立会い又は見本検査の態様、施工条件等により７日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、必要な範囲で伸長又は短縮した日数を別途特約すること。

(２)　第５項前段に「監督員が正当な理由がなく乙の請求に７日以内に応じないため」と規定されているが、立会い又は見本検査の態様、施工条件等により７日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、必要な範囲で伸長又は短縮した日数を別途特約すること。

第15条関係

第１項の貸与品の「性能」については、使用時間又は使用日数及び最終定期調整後の使用時間又は使用日数を設計図書に明示すること。

第16条関係

(１)　第１項は発注者の工事用地の確保義務を規定したものであるが、「乙が工事の施工上必要とする日」とは請負者の工事の進捗状況を考慮して現実に請負者が工事を施工するため用地を必要とする日をいう。

(２)　第３項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を発注者に返還することが含まれること。

(３)　第４条の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること。

第20条関係

(１)　第１項において、工事用地等の確保ができないため工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない場合とは、現実に請負者が工事を施工できないと認められるときをいう。

(２)　第３項の「増加費用」とは、中止期間中、工事現場を維持し、又は工事の続行に備えるため労働者、機械器具等を保持するために必要とされる費用、中止に伴い不要となった労働者、機械器具等の配置転換に要する費用、工事を再開するため労働者、機械器具等を工事現場に搬入する費用等をいう。

第23条関係

(１)　第１項の「工期の変更」とは、第15条第７項、第17条第１項、第18条第５項、第19条、第20条第３項、第21条、第22条第１項及び第２項並びに第40条第２項の規定に基づくものをいう。

(２)　第１項に「協議開始の日から14日以内に」と規定されているが、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、十分な協議を行える範囲で伸長又は短縮した日数を別途特約すること。

(３)　第２項にいう「工期の変更事由が生じた日」とは、第15条第７項においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第１項においては、監督員が改造の請求を行った日、第18条第５項においては、設計図書の訂正又は変更が行われた日、第19条においては、設計図書の変更が行われた日、第20条第３項においては、発注者が工事の施工の一時中止を通知した日、第40条第２項においては、請負者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。

第24条関係

(１)　第１項の「請負代金額の変更」とは、第15条第７項、第17条第１項、第18条第５項、第19条、第20条第３項、第22条第３項及び第40条第２項の規定に基づくものをいう。

(２)　第１項に「協議開始の日から14日以内に」と規定されているが、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、十分な協議を行える範囲で伸長又は短縮した日数を別途特約すること。

(３)　第２項にいう「請負代金額の変更事由が生じた日」とは、第15条第７項においては、支給材料等に代えて他の支給材料等を引き渡した日、支給材料等の品名等を変更した日又は支給材料等の使用を請求した日、第17条第１項においては、監督員が改造の請求を行った日、第18条第５項においては、設計図書の訂正又は変更が行われた日、第19条においては、設計図書の変更が行われた日、第20条第３項においては、発注者が工事の施工の一時中止を通知した日、第22条第３項においては、発注者が同条第１条又は第２項の請求を行った日、第40条第２項においては、請負者が工事の施工の一時中止を通知した日とする。

(４)　第３項の「乙が増加費用を必要とした場合又は損害を及ぼした場合」とは、第15条第７項、第17条第１項、第19条、第20条第３項、第22条第３項及び第40条第２項の規定に基づくものをいう。

第25条関係

(１)　第１項の請求は、残工事の工期が２月以上ある場合に行うことができるものであること。

(２)　第２項の「変動前残工事代金額」の算定の基礎となる「当該請求時の出来形部分」の確認については、第１項の請求があった日から起算して、14日以内で発注者が請負者と協議して定める日において、監督員に確認させるものとする。この場合において請負者の責により遅延していると認められる工事量は、当該請求時の出来形部分に含めること。

(３)　第３項に「協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合」と規定されているが、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を別途特約すること。

(４)　第４項に規定する再スライドを行う場合は、(１)から(３)までを準用すること。

(５)　発注者は、現場説明書により(１)及び(２)の事項を了知させること。

(６)　第５項の「特別な要因」とは、主要な建設資材の価格を著しく変動させるおそれのある原油価格の引き上げのような特別の要因をいう。

(７)　第７項に「協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合」と規定されているが、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を別途特約すること。

第29条関係

(１)　第４項の「請負代金額」とは、被害を負担する時点における請負代金額をいう。

(２)　１回の損害額が当初の請負代金額の1,000分の５の額（この額が20万円を超えるときは20万円）に満たない場合は、第４項の「当該損害の額」は０として取り扱うこと。

(３)　第４項の「当該損害の取片付けに要する費用」とは、第２項により確認された損害の取片付けに直接必要とする費用をいう。

(４)　発注者は、現場説明書により(１)及び(３)の事項を了知させること。

第30条関係

第１項に「協議開始の日から14日以内に」と規定されているが、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を別途特約すること。

第37条関係

第３項に「請求を受けた日から14日以内に」と規定されているが、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を別途特約すること。

第38条関係

第２項に「請求を受けた日から14日以内に」と規定されているが、工期、工事の態様等により14日とすることが妥当でない場合は、当該事情を考慮し、十分な協議が行える範囲で伸長又は短縮した日数を別途特約すること。

第42条関係

(１)　検査期間は、遅延日数に参入しないこと。

(２)　工期内に工事が完成し、検査の結果不合格の場合には、完成した日から契約書記載の工事完了の日までの日数は、修補日数から差し引いて遅延日数を算定すること。

第46条関係

(１)　第６項の「撤去」には、支給材料又は貸与品を発注者に返還することが含まれること。

(２)　第７項の「処分」には、支給材料又は貸与品を回収することが含まれること。

第47条関係

第２項の場合において、火災保険以外の保険にかかる証券又はこれに代わるものについては、確認後請負者に返還すること。